## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma de Imóvel Retomado - Cobertura 501/401/301/201 e 402 - Resende RJ | SINAPI - 11/2023 - Rio de Janeiro SBC - 12/2023 - Rio de Janeiro SICRO3 - 07/2023 - Rio de Janeiro ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro | XX,XX% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | COBERTURA apt 501- POUPEX | 100,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00%
2 | Reforma Apartamento 401 - Resende RJ | 100,00% |  | 60,00% | 40,00%
3 | Reforma Apartamento 301 - Resende / RJ | 100,00% |  | 40,00% | 60,00%
4 | Reforma Apartamento 201- Resende / RJ | 100,00% |  |  | 100,00%
5 | Reforma Apartamento 402 - Resende / RJ | 100,00% |  |  | 100,00% 1.868,29
Porcentagem |  |  | 29,23% | 41,66% | 29,11%
Custo
Porcentagem Acumulado |  |  | 29,23% | 70,89% | 100,0%
Custo Acumulado