## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DOS BANHEIROS DA ACADEMIA E DO BICICLETÁRIO - SEDE POUPEX | SINAPI - 06/2025 - Distrito Federal SBC - 07/2025 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2025 - Distrito Federal ORSE - 05/2025 - Sergipe SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 03/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 - Goiás EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro SCO - 05/2025 - Rio de Janeiro | XX,XX% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00%
2 | BANHEIROS DA ACADEMIA | 100,00% | 36,13% | 42,58% | 21,29%
2.1 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / RETIRADA | 100,00% | 100,00%
2.2 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO | 100,00% | 25,00% | 50,00% | 25,00%
3 | READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO BICICLETÁRIO | 100,00% |  | 30,46% | 46,36% | 23,18%
3.1 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / RETIRADA | 100,00% |  | 100,00%
3.2 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO | 100,00% |  | 25,00% | 50,00% | 25,00%
Porcentagem |  |  | 28,77% | 35,61% | 25,09% | 10,53%
Custo
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,77% | 64,38% | 89,47% | 100,0%
Custo Acumulado