## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| INFILTRAÇÕES EM DIVERSOS PONTOS DA SEDE FHE/POUPEX | SINAPI - 12/2025 - Distrito Federal SBC - 01/2026 - Distrito Federal SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal ORSE - 09/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 08/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro | XX,XX% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 50,00% | 50,00%
2 | INFILTRAÇÃO JUNTO AO PILAR DA PISCINA DA ACADEMIA | 100,00% | 100,00%
3 | INFILTRAÇÃO NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% | 100,00%
4 | INFILTRAÇÃO NA CASA DE BOMBAS | 100,00% |  | 100,00%
5 | INFILTRAÇÃO PAREDES TEATRO | 100,00% |  | 100,00%
Porcentagem |  |  | 41,58% | 58,42%
Custo
Porcentagem Acumulado |  |  | 41,58% | 100,0%
Custo Acumulado